# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019   №     21/4

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 30.05.2014 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» администрация сельского поселения «Село Даппы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы»,  на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.Е. Ерохин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

"Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы"

Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы"

за 2018 год

Администрация сельского поселения «Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Дзюбак Татьяна Геннадьевна, тел. 561901, dappy-2011@yandex.ru

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/4

ОТЧЕТ

за 2018 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на реализацию Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы"

|  | Наименование | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" | администрация сельского поселения "Село Даппы" | - | - | - | - | 3473,67 | 3324,09 | 3063,33 | 3063,33 | 3063,33 | 3063,33 |
| 1. | Развитие системы дополнительного профессионального образования | всего | 253 | 0104 | 0000000000 | 000 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 1.1. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0104 | 040010С310 | 122 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 040010С310 | 244 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечение функционирования администрации сельского поселения "Село Даппы" | всего | 253 | 0104 | 0000000000 | 000 | 3409,67 | 3260,09 | 3063,33 | 3063,33 | 3063,33 | 3063,33 |
|  |  | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0104 | 400180830 | 121 | 101,94 | 101,94 | 122,74 | 122,74 | 122,74 | 122,74 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 400180830 | 129 | 30,79 | 30,79 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 400180830 | 244 | 32,89 | 32,89 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170220 | 121 | 1977,89 | 1898,03 | 1973,17 | 1973,17 | 1973,17 | 1973,17 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170220 | 129 | 438,96 | 395,68 | 465,58 | 465,58 | 465,58 | 465,58 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 122 | 21,56 | 21,56 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 242 | 48,37 | 48,37 | 145,21 | 145,21 | 145,21 | 145,21 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 244 | 732,33 | 708,89 | 707,87 | 707,87 | 707,87 | 707,87 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 851 | 18,44 | 18,44 | 0 | 0 | 18,44 | 18,44 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 852 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 1,60 | 1,60 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 853 | 4,9 | 4,9 0 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 3. | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и выборных должностных лиц (пенсия за выслугу лет к страховой пенсии) | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 1001 | 0400270060 | 321 | 61 | 61 | 67,97 | 67,97 | 67,97 | 67,97 |
| 3.1. | Пенсия за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим и выборным должностным лицам | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 1001 | 0400270060 | 321 | 61 | 61 | 67,97 | 67,97 | 67,97 | 67,97 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2018 год основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы)

(наименование муниципальной программы)

|  | № п/п |  | Наименование | Ответственный исполнитель |  | Срок реализации |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |
|  |  |  | 1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации " сельского поселения "Село Даппы" на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Оптимизация системы непрерывного обучения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 30 |  | 100 |  |  | 30 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Повышение качества муниципальной службы |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Повышение уровня доверия граждан и степени удовлетворенности граждан муниципальных служащих администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Осуществление части полномочий муниципального района, по решению вопросов местного значения, переданных сельскому поселению |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Эффективное использование части переданных сельскому поселению полномочий муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Размещение материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте сети интернет по решению вопросов местного значения сельского поселения |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Повышение доступности и открытости информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Совершенствование структуры администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | да |  |  | да |  | да |  |  | да |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Текучесть кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | Не более 16 |  |  | 0 |  | Не более 16 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Количество публикуемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  | 200 |  |  | 202 |  | 200 |  |  | 202 |  |  |  |  |
| 3. |  | Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление гарантий по пенсионному обеспечению лиц, замещающих должности муниципальной службы |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Соблюдение законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы и приведение ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5. |  | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение аттестации муниципальных служащих |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  |  | Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6. |  | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  | Профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  | Профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  | Профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Создание на официальном сайте муниципального района страниц раздела по вопросам противодействия коррупции |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2018 |  | 2018 |  | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по соответствующим основаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/4

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджета сельских поселений и организаций за 2018 год на реализацию Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | % выполнения | Отчетный год |  | % выполнения | всего |  | % выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" | всего | 3473,67 | 3324,09 | 95,7 | 3063,33 | 3063,33 | 100 | 3063,33 | 3063,33 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/4

| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | - | - | - | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Совершенствование структуры администрации сельского поселения | да/нет | - | - | - | - | да | да | - | - | да | да | - | - |
| Текучесть кадров | процент | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения: | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Количество публикуемых материалов | шт. | - | - | - | - | 100 | 172 | 72 | 7 | 100 | 172 | 72 | 7 |
| Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по соответствующим основаниям | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции | шт. | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  | - | - | - | - |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |

Приложение 5

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 14.06.2019  № 21/4

ОЦЕНКА

эффективности реализации

Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" за 2018 год

| Итоговая сводная оценка (баллы) |  |  | Вывод об эффективности программы |  |  | Предложения по дальнейшей реализации программы за отчетный 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом |  |
| - | 14 | 14 | - | Эффективность программы повысилась | Эффективность программы повысилась | выполнение запланированных промежуточных индикаторов программы и большинства основных мероприятий в установленные сроки, предполагают в дальнейшем эффективную реализацию программы |

___________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результате реализации в 2018 году муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" утверждена  постановлением администрации сельского поселения от 02.11.2015 № 37 (в редакции постановлений администрации сельского поселения от 01.04.2016 № 22, от 03.04.2017 № 13)

Заключение подготовлено на основании п. 8.11 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы», Комсомольского муниципального района от 30.05..2014 № 41 (далее – Порядок).

Отчет о выполнении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы" (далее – программа) подготовлен администрацией сельского поселения «Село Даппы» (далее – администрация)

Структура годового отчета полностью соответствует п. 8.2 Порядка.

Представлена в полном объеме информация согласно приложений 7, 8, 9,12 и 13 Порядка, сформирована пояснительная записка.

Отклонения значений индикаторов за отчетный год от значений индикаторов, заложенных в программу  выявлены по показателям:

- количество публикуемых материалов, отклонение сложилось в связи с большим объемом публикаций.

Фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период соответствует сведениям о расходах бюджета сельского поселения «Село Даппы» на выполнение программы,  представленными в отчёте об исполнении бюджета сельского поселения «Село Даппы».

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил  3063,33  тыс. руб., фактически израсходовано – 3063,33  тыс. руб. ( 100 %).

Администрацией сельского поселения «Село Даппы» проведена оценка эффективности реализации программы.  В соответствии с информацией все мероприятия программы выполнены.

Вывод оценки – эффективность программы в 2018 году повысилась, программа предложена к дальнейшей реализации.

Рекомендуем:

- разместить годовой отчет на официальном сайте администрации сельского поселения в разделе «Муниципальные программы» в соответствии с п. 8.8 Порядка.

Глава сельского поселения                                                            А.Е.Ерохин

Пояснительная записка

Муниципальная программа  утверждена постановлением администрации сельского поселения от 02.11.2015 № 37 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы"» (в редакции от 01.04.2016 № 22, от 03.04.2017 № 13),

Основной целью Программы является совершенствование организации муниципальной службы в   сельском поселении «Село Даппы», повышение эффективности муниципальной службы.

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации предполагается решение следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- организационное обеспечение деятельности по профилактике предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления все специалисты в течении отчетного года прошли курсы повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах.

Общая численность работников органов местного самоуправления сельского поселения на 01.01.2018 года составила 5 человек, из них замещающие муниципальные выборные должности 1 человек, должности муниципальной службы 2 человека и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющие обязанности по техническому обслуживанию – 2 человека.      В целях совершенствования кадрового состава органов местного самоуправления сельского поселения, повышения их профессионализма и компетенции в течение 2018 года муниципальные и немуниципальные служащие  сельского поселения, работники учреждения культуры прошли курсы повышения квалификации по следующим направлениям:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Новации трудового законодательства: анализ изменений трудового законодательства, внедрение профстандартов. Нормирование труда и системы оплаты труда в государственных и муниципальных организациях»;

- «Актуальные проблемы муниципального управления»;

- «Совершенствование нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления»;

- «Законодательные новации в сфере регулирования земельно-имущественных отношений. Практика применения норм Земельного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ»

- «Государственные и муниципальные учреждения: учет, отчетность, налоги в 2016 году»

- «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»

- «Основы эффективного управления современным культурно-досуговым учреждением».

В общем в 2018 году прошли обучения по администрации сельского поселения:  3 работника, замещающих должности муниципальной службы, 2 работника замещающих должности, не являющимися должностями муниципальной службы и 1 работник, замещающий муниципальную выборную должность.

На официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы»  в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. Все нормативно-правовые акты и иные информационные материалы печатаются в «Вестнике муниципальных  правовых актов сельского поселения «Село Даппы», что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности   сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.