# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

# Комсомольского муниципального района

# Хабаровского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.08.2022 № 40

# с. Даппы

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы "Развитие отрасли «Культура» сельского поселения «Село Даппы» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 10.04.2018 № 16 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2014 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» администрация сельского поселения «Село Даппы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы "Развитие отрасли «Культура» сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы»,  на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.Е.Ерохин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

"Развитие отрасли «Культура» сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы"

за 2019 год

Администрация сельского поселения «Село Даппы" Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

Сысуева Надежда Николаевна, тел. 561902, dappy-2011@yandex.ru

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 40

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2021 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на реализацию Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0801 | 0000000000 | 000 | 5462,19 | 5462,19 | 4152,71 | 4152,71 | 9614,90 | 9614,90 |
| 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0801 | 0100170210 | 611 | 3425,81 | 3425,81 | 2073,00 | 2073,00 | 5498,81 | 5498,81 |
|  |  | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0801 | 01001SС020 | 612 | 2036,38 | 2036,38 | 2079,71 | 2079,71 | 4116,09 | 4116,09 |
|  | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 801 | 010010С091 | 611 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0801 | 0100170210 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Поддержка и развитие материально-технической базы отрасли культуры | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0801 | 0100170210 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 40

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год основных мероприятий Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  | обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
|  |  |  |  |  |  | Единица измерения | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | 1. Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество клубных формирований | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 2021 | 2021 |  | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Количество культурно-досуговых мероприятий | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 2021 | 2021 |  | единиц | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |  |
| 1.3. | Количество участников клубных формирований | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 2021 | 2021 |  | чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 2. | Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число работников культуры, планируемых пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации | МБУК ДК сельского поселения "Село Даппы" | 2021 | 2021 |  | чел. | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 40

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджета сельских поселений и организаций за 2018 год на реализацию Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | % выполнения | Отчетный год |  | % выполнения | всего |  | % выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" | всего | 5462,19 | 5462,19 | 100 | 4152,71 | 4152,71 | 100 | 9614,90 | 9614,90 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 1018,19 | 1018,19 | 100 | 1048,52 | 1048,52 | 100 | 2066,71 | 2066,71 | 100 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4444,00 | 4444,00 | 100 | 3104,19 | 3104,19 | 100 | 7548,19 | 7548,19 | 100 |
| 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | всего | 5462,19 | 5462,19 | 100 | 4152,71 | 4152,71 | 100 | 9614,90 | 9614,90 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 1018,19 | 1018,19 | 100 | 1048,52 | 1048,52 | 100 | 2066,71 | 2066,71 | 100 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4444,00 | 4444,00 | 100 | 3104,19 | 3104,19 | 100 | 7548,19 | 7548,19 | 100 |
| 2. | Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 3. | Поддержка и развитие материально-технической бызы отрасли культуры | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 40

| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество клубных формирований | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | единиц | 245 | 245 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Число работников культуры, планируемых пройти профессиональную переподготовку или повышение квалификации | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 40

ОЦЕНКА

эффективности реализации

Муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" сельского поселения "Село Даппы"  на 2019-2021 годы"

| Итоговая сводная оценка (баллы) |  |  | Вывод об эффективности программы |  |  | Предложения по дальнейшей реализации программы за отчетный 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | 0 | 0 | - | Эффективность находится на уровне запланированной | Эффективность находится на уровне запланированной | Выполнение запланированных индикаторов программы и основных мероприятий в установленные срока, пересмотр оценку индикаторов, предполагают в дальнейшем эффективную реализацию программы |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результате реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» сельского поселения «Село Даппы» на 2019 – 2021 годы» от 02.11.2018 № 48 (

Заключение подготовлено на основании п. 8.11 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы», Комсомольского муниципального района от 10.04.201 № 16 (далее – Порядок).

Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» сельского поселения «Село Даппы» на 2019 – 2021 годы» (далее – программа) подготовлен администрацией сельского поселения «Село Даппы» (далее – администрация)

Структура годового отчета полностью соответствует п. 8.2 Порядка.

Представлена в полном объеме информация согласно приложений 7, 8, 9,12 и 13 Порядка, сформирована пояснительная записка.

Фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период соответствует сведениям о расходах бюджета сельского поселения «Село Даппы» на выполнение программы,  представленными в отчёте об исполнении бюджета сельского поселения «Село Даппы».

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2021 году составило  4153,00 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденному годовому плану.

Отклонения фактических расходов от плановых назначений обусловлено отсутствием потребности в предоставлении субсидии на повышение оплаты труда работникам, связанным с достижением установленных показателей.

Администрацией сельского поселения «Село Даппы» проведена оценка эффективности реализации программы.  В соответствии с информацией все мероприятия программы выполнены.

Вывод оценки – эффективность программы в 2019 году находится на уровне запланированной, программа предложена к дальнейшей реализации.

Рекомендуем:

- разместить годовой отчет на официальном сайте администрации сельского поселения в разделе «Муниципальные программы» в соответствии с п. 8.8 Порядка.

Глава сельского поселения                                                    А.Е. Ерохин

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» сельского поселения «Село Даппы» на 2019 – 2021 годы» от 02.11.2018 № 48

В рамках достижения цели и решения задач программы предусмотрены меры, согласно которым, главным является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения поселка.

Развитие данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям.

1.  Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества:

- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;

- участие в районных фестивалях, смотрах-конкурсах творчества коллективов художественной самодеятельности, организация и проведение обрядовых праздников, корпоративных культурных мероприятий;

- более активное участие в районных и краевых культурных мероприятиях;

2. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований:

- участие в  конкурсах, выявляющих лучших по профессии специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы;

- организация творческих встреч, мастер-классов с профессиональными коллективами, творческими работниками;

- участие в районных и краевых семинарах-тренингах по инновационной деятельности учреждений.

Бюджетные назначения в 2019  году по муниципальной программе «Развитие отрасли «Культура» сельского поселения «Село Даппы» на 2019 – 2021 годы»  исполнены в сумме 4153,00 тыс. рублей или 100 процентов к утвержденному годовому плану, средства направлены на выплату субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры на выполнение муниципального задания

Оценка деятельности по итогам 2021  года проведена на основании 4 индикаторов.

По 4 показателям план выполнен.