# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

# Комсомольского муниципального района

# Хабаровского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.08.2022 № 41

# с. Даппы

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 10.04.2018 № 16 «О внесении изменений в постановление от 30.04.2014 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» администрация сельского поселения «Село Даппы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы»,  на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                      А.Е. Ерохин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

"Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы"

Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы"

за 2021 год

Администрация сельского поселения «Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Дзюбак Татьяна Геннадьевна, тел. 561901, dappy-2011@yandex.ru

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 41

ОТЧЕТ

за 2021 год об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на реализацию Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы"

|  | Наименование | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главные распорядители бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | вид расходов | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы" | администрация сельского поселения "Село Даппы" | - | - | - | - | 4037,26 | 4037,26 | 4357,52 | 4330,62 | 8394,78 | 8367,88 |
| 1. | Развитие системы дополнительного профессионального образования | всего | 253 | 0104 | 0000000000 | 000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0104 | 040010С310 | 122 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 040010С310 | 244 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечение функционирования администрации сельского поселения "Село Даппы" | всего | 253 | 0104 | 0000000000 | 000 | 4037,26 | 4037,26 | 4357,52 | 4330,62 | 8394,78 | 8367,88 |
|  |  | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 0104 | 400180830 | 121 | 153,22 | 153,22 | 164,51 | 164,51 | 317,73 | 317,73 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 400180830 | 129 | 46,17 | 46,17 | 49,68 | 49,68 | 95,85 | 95,85 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 400180830 | 244 | 19,14 | 19,14 | 21,41 | 21,41 | 40,55 | 40,55 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170220 | 121 | 1970,06 | 1970,06 | 2027,95 | 2027,95 | 3998,01 | 3998,01 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170220 | 129 | 565,04 | 565,04 | 571,02 | 571,02 | 1136,06 | 1136,06 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 122 | 11,69 | 11,69 | 4,32 | 4,32 | 16,01 | 16,01 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 242 | 128,93 | 128,93 | 179,66 | 179,66 | 308,59 | 308,59 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 244 | 974,08 | 974,08 | 540,09 | 540,09 | 1514,17 | 1514,17 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 247 |  |  | 598,52 | 598,52 | 598,52 | 598,52 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 851 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 73,10 | 100,00 | 73,10 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 253 | 0104 | 0400170230 | 853 | 80,22 | 80,22 | 7,93 | 7,93 | 88,15 | 88,15 |
| 3. | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и выборных должностных лиц (пенсия за выслугу лет к страховой пенсии) | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 1001 | 0400270060 | 321 | 88,71 | 88,71 | 92,43 | 92,43 | 181,14 | 181,14 |
| 3.1. | Пенсия за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим и выборным должностным лицам | администрация сельского поселения "Село Даппы" | 253 | 1001 | 0400270060 | 321 | 88,71 | 88,71 | 92,43 | 92,43 | 181,14 | 181,14 |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 41

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы)

(наименование муниципальной программы)

|  | № п/п |  | Наименование | Ответственный исполнитель |  | Срок реализации |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  | 13 |  |
|  |  |  | 1. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации " сельского поселения "Село Даппы" на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Оптимизация системы непрерывного обучения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Повышение качества муниципальной службы |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Повышение уровня доверия граждан и степени удовлетворенности граждан муниципальных служащих администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Осуществление части полномочий муниципального района, по решению вопросов местного значения, переданных сельскому поселению |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Эффективное использование части переданных сельскому поселению полномочий муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Размещение материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте сети интернет по решению вопросов местного значения сельского поселения |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Повышение доступности и открытости информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Совершенствование структуры администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  | да |  |  | да |  | да |  |  | да |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Текучесть кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | Не более 16 |  |  | 0 |  | Не более 16 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Количество публикуемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  | 202 |  |  | 202 |  | 202 |  |  | 202 |  |  |  |  |
| 3. |  | Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление гарантий по пенсионному обеспечению лиц, замещающих должности муниципальной службы |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Соблюдение законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы и приведение ее в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5. |  | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение аттестации муниципальных служащих |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  |  | Повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6. |  | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  | Профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  | Профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  | Профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Создание на официальном сайте муниципального района страниц раздела по вопросам противодействия коррупции |  |  | Администрация сельского поселения |  | 2021 |  | 2021 |  | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по соответствующим основаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 41

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджета сельских поселений и организаций за 2021 год на реализацию Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | % выполнения | Отчетный год |  | % выполнения | всего |  | % выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы" | всего | 4037,26 | 4037,26 | 100 | 4357,52 | 4330,62 | 99,38 | 8394,78 | 8367,88 | 99,68 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 41

| ОЦЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателей (индикаторов) реализации Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год, предшествующий отчетному |  |  |  | Отчетный год |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | 30 | 30 | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Совершенствование структуры администрации сельского поселения | да/нет | - | - | - | - | да | да | - | - | да | да | - | - |
| Текучесть кадров | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения: | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Количество публикуемых материалов | шт. | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями | процент | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по соответствующим основаниям | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | процент | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции | шт. | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  | - | - | - | - |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |

Приложение 5

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

от 01.08.2022  № 41

ОЦЕНКА

эффективности реализации

Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2022 годы" за 2022 год

| Итоговая сводная оценка (баллы) |  |  | Вывод об эффективности программы |  |  | Предложения по дальнейшей реализации программы за отчетный 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Программа в целом |  |
| - | 14 | 14 | - | Эффективность программы повысилась | Эффективность программы повысилась | выполнение запланированных промежуточных индикаторов программы и большинства основных мероприятий в установленные сроки, предполагают в дальнейшем эффективную реализацию программы |

___________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результате реализации в 2021 году муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы" утверждена  постановлением администрации сельского поселения от 02.11.2018 № 51

Заключение подготовлено на основании п. 8.11 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы», Комсомольского муниципального района от 10.04.2018 № 16 (далее – Порядок).

Отчет о выполнении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы" (далее – программа) подготовлен администрацией сельского поселения «Село Даппы» (далее – администрация)

Структура годового отчета полностью соответствует п. 8.2 Порядка.

Представлена в полном объеме информация согласно приложений 7, 8, 9,12 и 13 Порядка, сформирована пояснительная записка.

Отклонения значений индикаторов за отчетный год от значений индикаторов, заложенных в программу  выявлены по показателям:

Фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период соответствует сведениям о расходах бюджета сельского поселения «Село Даппы» на выполнение программы,  представленными в отчёте об исполнении бюджета сельского поселения «Село Даппы».

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил  4357,52  тыс. руб., фактически израсходовано – 4330,62  тыс. руб. ( 99,4 %).

Администрацией сельского поселения «Село Даппы» проведена оценка эффективности реализации программы.  В соответствии с информацией все мероприятия программы выполнены.

Вывод оценки – эффективность программы в 2021 году повысилась, программа предложена к дальнейшей реализации.

Рекомендуем:

- разместить годовой отчет на официальном сайте администрации сельского поселения в разделе «Муниципальные программы» в соответствии с п. 8.8 Порядка.

Глава сельского поселения                                                            А.Е.Ерохин

Пояснительная записка

Муниципальная программа  утверждена постановлением администрации сельского поселения от 02.11.2018 № 51 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы"»

Основной целью Программы является совершенствование организации муниципальной службы в   сельском поселении «Село Даппы», повышение эффективности муниципальной службы.

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации предполагается решение следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;

- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- организационное обеспечение деятельности по профилактике предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления все специалисты в течении отчетного года прошли курсы повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах.

Общая численность работников органов местного самоуправления сельского поселения на 01.01.2021 года составила 5 человек, из них замещающие муниципальные выборные должности 1 человек, должности муниципальной службы 2 человека и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющие обязанности по техническому обслуживанию – 2 человека.

На официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы»  в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. Все нормативно-правовые акты и иные информационные материалы печатаются в «Вестнике муниципальных  правовых актов сельского поселения «Село Даппы», что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной.