Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 13.12.2017 № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края,  на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                 А.Е. Ерохин

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры сельского поселения «Село Даппы» |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 26.04.2023 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалист готовившего отчет | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры сельского поселения «Село Даппы» Сысуева Надежда Николаевна |

Глава сельского поселения                                                         А.Е. Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского поселения «Село Даппы» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |  |  |  | процент | 60 | 100 |  |
| 1.1.2 | Число учреждений клубного типа |  |  |  | единица | 1 | 1 |  |
| 1.1.3 | Число культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | единица | 285 | 92 |  |
| 1.1.3 | Число клубных формирований |  |  |  | единица | 5 | 3 |  |
| 1.1.4 | Число участников клубных формирований |  |  |  | человек | 31 | 51 |  |
| 1.1.5 | Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации |  |  |  | человек | 1 | - |  |
| 1.1.6 | Число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал |  |  |  | единица | 1 | 1 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2021 год  на реализацию

Муниципальной программы « Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы 2

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа " Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы» | всего | 4701,04 | 4701,04 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 869,03 | 869,03 | 100 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3832,01 | 3832,01 | 100 |
| 1. | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества | всего | 4701,04 | 4701,04 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | 869,03 | 869,03 | 100 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3832,01 | 3832,01 | 100 |

______________

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в сельском поселении «Село Даппы» на 2022-2024 годы»

за 2022 год

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | процент | 60 | 100 | - | +1 |
| Число учреждений клубного типа | единица | 1 | 1 | - | 0 |
| Число культурно-досуговых мероприятий | единица | 285 | 92 | -193 | -1 |
| Число клубных формирований | единица | 5 | 3 | -2 | -1 |
| Число участников клубных формирований | человек | 31 | 51 | +20 | +1 |
| Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | человек | 1 | - | -1 | -1 |
| Число, учреждений культуры, имеющих свой информационный портал | единица | 1 | 1 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность снизилась |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Руководствуясь данным анализом, предлагаем пересмотреть целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и усилить контроль за их исполнением в течении года. Программа предложена к дальнейшей реализации