Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 13.12.2017 № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы" за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Ерохин

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 26.04.2023 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалист готовившего отчет | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Даппы» Пивовар Евгения Андреевна, тел. 561900, DAPPY-2011@yandex.ru |

Глава сельского поселения                                                         А.Е. Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  | процент | 60 | 100 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2022 год  на реализацию

Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края  на 2022-2024 годы"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы" | всего | 4513,95 | 4513,95 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4513,95 | 4513,95 | 100 |
| 1. | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2. | Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации сельского поселения | всего | 4413,55 | 4413,55 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4413,55 | 4413,55 | 100 |
| 3. | Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности | всего | 100,40 | 100,40 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 100,40 | 100,40 | 100 |
| 4. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 5. | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 6. | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

______________

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»

за 2022 год

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | 60 | 100 | +40 | +1 |
| Совершенствование структуры администрации сельского поселения | Да/нет | да | да | - | 0 |
| Текучесть кадров | процент | 16 | - | -16 | -1 |
| Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения | процент | 100 | 100 |  | 0 |
| Количество публичных материалов | штук | 2000 | 2000 |  | 0 |
| Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии | процент | 100 | 100 |  | 0 |
| Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции | единиц | 1 | 1 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность находится на уровне запланированной |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Программа предложена к дальнейшей реализации

_____________