Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Даппы»» на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 13.12.2017 № 65 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края,  на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                  А.Е. Ерохин

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского района Хабаровского края |
| Отчетный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 26.04.2023 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалиста готовившего отчет | Главный специалист по финансовым вопросам администрации сельского поселения «Село Даппы» Дунаева Галина Анатольевна, тел. 561901, DAPPY-2011@yandex.ru |

Глава сельского поселения                                                         А.Е.Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Организационная работа с населением на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инструктажа с населением по противопожарной безопасности | Администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля охваченного населения |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Проверка зданий жилого сектора и помещений | Администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля проверенных зданий и сооружений |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Приобретение пожарного оповещателя для населения | Администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2022 | 2022 |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2022 год  на реализацию

Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района на 2022-2024 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения «Село Даппы» на 2022-2024 годы» | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 1. | Организационная работа с населением на территории сельского поселения | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 1.1. | Проведение инструктажа с населением по противопожарной безопасности | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 1.2. | Проверка зданий жилого сектора и помещений | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 1.3. | Приобретение пожарного оповещателя для населения | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2. | Укрепление противопожарного состояния на территории сельского поселения | всего | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 2.1. | Приобретение противопожарного инвентаря (РЛО, костюмы и т.д. | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2.2. | Расчистка и обновление минерализованных полос | всего | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 2.3. | Выкос сухой растительности на пустырях и заброшенных участках | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2.4. | Содержание искусственного пожарного водоёма (пожарной ёмкости) | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2.5. | Обустройство подъездов к местам забора воды в любое время | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2.6. | Приобретение и заправка пожарных огнетушителей | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 3. | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 3.1. | Размещение материалов информации на официальном сайте сети интернет направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнём на территории сельского поселения | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 3.2. | Установка дополнительных знаков оповещающих о местах нахождения водоёмов | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 4. | Организация мероприятия | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 4.1. | Обучение руководителей и работников правилам пожарной безопасности | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

___________

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района на 2022-2024 годы»    за 2022год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля охваченного населения | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля проверенных зданий и сооружений | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Количество приобретенных оповещателей | единиц | - | - | - | 0 |
| Количество приобретенного инвентаря | единиц | 2 | - | -2 | -2 |
| Доля протяженности обустроенной минерализованной полосы | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля очищенной площади | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля искусственных пожарных водоемов в исправном состоянии | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Количество обустроенных подъездов | единиц | 4 | 4 | - | 0 |
| Количество заправленных огнетушителей | единиц | - | - | - | 0 |
| Доля доступности и открытости информации на территории сельского поселения | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля установленных дополнительных пожарных знаков | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Необходимость в повышении квалификации | единиц | - | - | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -2 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность снизилась |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Руководствуясь данным анализом, предлагаем пересмотреть целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы и усилить контроль за их исполнением в течении года. Программа предложена к дальнейшей реализации