АДМИНИСТАРЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________

№ 37 от 27.06.2024

с. Даппы

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования нормативного правового регулирования вопросов формирования и реализации муниципальных программ, администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Порядок).

2. Признать утратившими силу постановление администрации сельского поселения «Село Даппы» от 25.09.2023 № 48 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края».

3. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края                                                                              А.Е. Ерохин

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

от 27.06.2024 № 37

Порядок

принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – Порядок)

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, (далее – сельское поселение).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения;

ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация сельского поселения;

участник муниципальной программы - муниципальное учреждение сельского поселения, участвующие в реализации муниципальной программы, а также иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование отдельных мероприятий (результатов) муниципальной программы;

подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

основное мероприятие муниципальной программы - действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей программы и ее структурных элементов, имеющее количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ;

цель Программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития сельского поселения посредством реализации Программы, достижимый за период ее реализации;

задача Программы - результат выполнения совокупности взаимоувязанных подпрограмм и основных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели;

основные параметры Программы - цели, задачи, подпрограммы и (или) основные мероприятия, индикаторы (показатели), конечные результаты реализации Программы, сроки их достижения, ресурсное обеспечение в разрезе подпрограмм и (или) основных мероприятий, необходимое для достижения целей Программы;

индикатор (показатель) Программы - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи Программы;

конечный результат реализации Программы - характеризуемое количественными состояниями (изменение состояния) соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, которое отражает выгоды от реализации Программы;

непосредственный результат реализации Программы - характеристика качества реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы, направленных на достижение конечного результата реализации Программы;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, негативно влияющие на основные параметры Программы.

1.3. Программы включают в себя основные мероприятия и (или) подпрограммы.

1.4. Программы утверждаются постановлением администрации сельского поселения.

- 2. Основание и этапы разработки Программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня проектов муниципальных программ (далее - перечень проектов) и в соответствии с настоящим порядком. Перечень проектов формируется администрацией сельского поселения.

Перечень проектов содержит:

-наименование муниципальных программ;

-наименование ответственных исполнителей;

- сроки разработки и утверждения.

- 2.2. Перечень проектов в срок до 01 августа текущего года направляется администрацией сельского поселения, выступающей инициатором разработки муниципальной программы, специалисту ответственному по формированию и исполнению бюджета (далее – специалист) для подготовки проекта муниципальной программы (далее – проект программы).

- 2.3. Подготовленный специалистом проект программы должен соответствовать следующим направлениям:

- 1) соответствие целей и задач муниципальной программы прогнозу социально- экономического развития сельского поселения;

- 2) соответствие мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

- 3) обоснованность и системность мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы, сроков их реализации;

- 4) наличие показателей (индикаторов), характеризующих эффективность реализации муниципальной программы;

- 5) соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных настоящим Порядком;

- 6) на предмет обоснованности объемов и источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения.

2.4. Подготовленный проект программы после согласования с главой сельского поселения, с проектом нормативного правового акта администрации сельского поселения направляется специалистом в Контрольно-счетную палату Хабаровского края (далее - Контрольно-счетная палата) для проведения экспертизы.

Экспертиза проводиться в течении 10 рабочих дней со дня получения Контрольно-счетной палатой Хабаровского края проекта постановления администрации сельского поселения.

2.5. С учетом экспертного заключения Контрольно-счетной палаты специалист в течении пяти рабочих дней со дня получения экспертного заключения осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.6. После доработки проекта программы специалист осуществляет подготовку проекта постановления администрации сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

2.7. Проект программы подлежит обязательному предварительному общественному обсуждению. Общественное обсуждение проводится в целях:

- информирования общественности о решениях, принимаемых органами местного самоуправления по обсуждаемой проблеме;

- выявления и учета общественного мнения по вопросам, выносимым на общественное обсуждение;

- поиска приемлемых альтернативных решений важнейших вопросов, выносимых на общественное обсуждение;

- выработки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.

2.8. Общественное обсуждение проводится в одной из следующих форм:

- размещение проекта программы на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы», с обеспечением возможности направлять специалисту комментарии к проекту программы. Срок проведения публичного обсуждения должен составлять не менее семи календарных дней;

- выявление общественного мнения по отношению к проекту программы посредством проведения опросов населения или организации "горячей линии" по телефону.

2.9. Вынесение проекта программы на общественное обсуждение осуществляется администрацией сельского поселения. В общественном обсуждении могут принимать участие граждане, представители общественных ассоциаций, организаций, групп или иных объединений.

2.10. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер и излагаются в пояснительной записке к проекту нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы (далее – программа).

2.11. Программа, предлагаемая к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению постановлением администрации сельского поселения не позднее 27 октября текущего года.

2.12. Текст утвержденной программы размещается администрацией сельского поселения на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» в срок не позднее пяти дней с даты его утверждения.

2.13. Не позднее 30 октября текущего года утвержденные программы подлежат внесению в реестр программ (далее - Реестр).

2.14. Реестр содержит:

- наименования Программ;

- реквизиты постановлений администрации, утвердивших Программы;

- наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

- сроки их реализации;

- объемы финансирования по годам и по источникам.

2.15. Реестр муниципальных программ утверждается не позднее 1 ноября текущего года, для включения в проект бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

- 3. Требования к содержанию Программы

3.1. Программа содержит:

3.1.1. паспорт программы (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

3.1.2. характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения;

3.1.3. сведения об индикаторах (показателях) основных мероприятий (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

3.1.4. информацию по финансовому обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций на реализацию программы (Приложение № 3 к настоящему Порядку);

3.2. Индикаторы (показатели) программы должны количественно характеризовать ход ее реализации.

- 4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, в том числе источником формирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального, краевого и районного бюджетов.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения и планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. В соответствии с абзацем 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

5. Порядок внесения изменений в программу

5.1. В целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы на текущий финансовый год в соответствие с решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, специалист в срок до 10 декабря финансового года формирует проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу (далее – проект постановления).

Специалист в случае необходимости дорабатывает проект постановления с учетом утвержденного решения о внесении изменений и направляет проект постановления в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы в срок не позднее 10 рабочих дней до окончания текущего финансового года.

Экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней со дня получения Контрольно-счетной палатой Хабаровского края    проекта постановления.

С учетом экспертного заключения Контрольно-счетной палаты, специалист, в случае необходимости, осуществляет доработку проекта постановления в течении пяти рабочих дней и представляет Контрольно-счетной палате Хабаровского края сведения об учете замечаний, содержащихся в экспертном заключении, или обоснование их отклонения.

После внесения всех необходимых поправок, проект постановления о внесении изменений в муниципальную Программу подлежит принятию не позднее 31 декабря текущего финансового года.

5.2. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления администрации сельского поселения о внесении изменений в Программу администрация сельского поселения размещает актуальную редакцию Программы (с указанием реквизитов постановления о внесении изменений в Программу на титульном листе Программы) на официальном сайте администрации сельского поселения.

5.3. В ходе исполнения бюджета сельского поселения объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ, предусмотренные решением о бюджете сельского поселения, могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ, предусмотренных в программах, в пределах и по основаниям, которые установлены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения без внесения соответствующих изменений в решение о бюджете сельского поселения.

5.4. Внесение изменений в муниципальную программу в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ осуществляется в порядке и с учетом сроков, установленных пунктом 5.1 настоящего Порядка.

6. Управление за реализацией Программы

6.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется специалистом.

6.2. Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в них сроками.

6.3. В процессе реализации Программы специалист вправе по согласованию с главой сельского поселения готовить предложения о внесении изменений и дополнений в Программу, приостановлении или прекращении реализации Программы.

6.4. Решение о внесении изменений и дополнений, приостановлении или прекращении реализации Программы оформляется постановлением администрации сельского поселения.

6.5. Администрация сельского поселения обеспечивает размещение постановления, указанного в п. 6.4. настоящего Порядка, на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» в срок не позднее 10 дней с даты его утверждения.

7. Подготовка отчетов об оценке эффективности программы

7.1. Отчет об оценке эффективности программы (далее – отчет) по итогам её исполнения за отчетный финансовый год формируется специалистом до 15 июня года, следующего за отчетным, и направляется главе поселения.

7.2. Отчет имеет следующую структуру:

7.2.1. сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за отчетный год основных мероприятий программы (Приложение № 4);

7.2.2. информация о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за отчетный год на реализацию программы (Приложение № 5);

7.2.3. оценка эффективности реализации программы за отчетный год (Приложение № 6):

а) для оценки эффективности реализации программы применяются индикаторы (показатели), указанные в паспорте программы;

б) оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:

- при выполнении индикатора (показателя) - 0 баллов;

- при увеличении индикатора (показателя) - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора (показателя) - минус 1 балл за каждую единицу снижения;

в) динамика значений индикаторов (показателей) определяется путем сопоставления данных;

г) по результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность находится на уровне запланированной;

- эффективность повысилась;

- эффективность снизилась.

7.3. Снижение или повышение эффективности программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию программы.

7.4. Снижение эффективности программы является основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия программы.

7.5. Титульный лист к отчету за год или в целом по программе подписывается главой поселения:

а) наименование программы;

б) наименование ответственного исполнителя;

в) отчетный год;

г) дата составления отчета;

д) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалиста, готовившего отчет;

7.6. Отчет размещается администрацией сельского поселения не позднее 5 августа года, следующего за отчетным, на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

7.7. Специалист в течение пяти рабочих дней после представления годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения в Совет депутатов сельского поселения представляет главе сельского поселения информацию о кассовых расходах бюджета поселения на реализацию программ.

7.8. По результатам проведения оценки эффективности Программы специалист вправе подготовить главе сельского поселения предложения:

- о целесообразности продолжения проведения основных мероприятий и финансирования;

- об уточнении объемов финансирования программы;

- о сокращении или перераспределении объемов финансирования между основными мероприятиями программы.

8. Полномочия специалиста при разработке и реализации программы

8.1. Специалист:

а) обеспечивает разработку проекта программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение главе сельского поселения;

б) организует реализацию программы;

в) вносит предложение о внесении изменений и дополнений в программу, прекращении или приостановлении реализации программы;

г) готовит проект постановления администрации сельского поселения об утверждении программы, внесении изменений, дополнений в программу, прекращении или приостановлении реализации программы;

д) несет ответственность за достижение индикаторов (показателей) программы;

е) проводит оценку эффективности программы за отчетный год;

ж) готовит отчет и представляет его главе поселения;

з) представляет главе сельского поселения постановление о внесении изменений, дополнений в программу.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель программы _______________________________

Основные мероприятия программы ___________________________________

Цели программы ___________________________________________________

Задачи программы __________________________________________________

Целевые индикаторы (показатели) программы _________________________

Этапы и сроки реализации программы ________________________________

Финансовое обеспечение реализации программы _______________________

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) муниципальной программы

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Текущий год (N*) | Период реализации Программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N + 1 | N + 2 | N + ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |  |

* N – год составления программы;

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций на реализацию

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N* + 1 | N + 2 | N + ... | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |  |

* N – год составления программы

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за ___год основных мероприятий __________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета сельского поселения и организаций за ___год на реализацию

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ОЦЕНКА

эффективности реализации __________________________________________________________    за ___год

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индикатор (показатель) 1 |  |  |  |  |  |
| Индикатор (показатель) 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Индикатор (показатель) N* |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности программы |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* N – количество индикаторов (показателей) программы

_________