АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025  № 44

с. Даппы

Об утверждении отчета за 2024 год о реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы"

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 27.06.2024 № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края», администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации   муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы" за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                 А.Е. Ерохин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального

района Хабаровского края

от 14.05.2025 № 44

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края

| Наименование муниципальной программы | Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края |
| Отчетный год | 2024 |
| Дата составления отчета | 23.04.2025 |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес специалист готовившего отчет | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Даппы» Пивовар Евгения Андреевна, тел. 561900, DAPPY-2011@yandex.ru |

Глава сельского поселения «Село Даппы»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края                                                                                     А.Е. Ерохин

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год

Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации |  |  |  | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  | Обоснование отклонения значения индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |
| 2. | Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение качества муниципальной службы | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Осуществление части полномочий муниципального района, по решению вопросов местного значения, переданных сельскому поселению | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Размещение материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте сети интернет по решению вопросов местного значения сельского поселения | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Совершенствование структуры администрации сельского поселения |  |  |  |  |  | Да/нет | да | да |  |
| 2.1.2 | Текучесть кадров |  |  |  |  |  | процент | 16 | 16 |  |
| 2.2.1 | Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |
| 2.3.1 | Количество публикуемых материалов |  |  |  |  |  | штук | 2000 | 2000 |  |
| 3. | Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление гарантий по пенсионному обеспечению лиц, замещающих должности муниципальной службы | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии |  |  |  |  |  | в процентах | 100 | 100 |  |
| 4. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края |  |  |  |  |  | в процентах | 100 | 100 |  |
| 5. | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение аттестации муниципальных служащих | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году |  |  |  |  |  | в процентах | 100 | 100 |  |
| 5.2.1 | Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями |  |  |  |  |  | в процентах | 100 | 100 |  |
| 6. | Совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Создание на официальном сайте муниципального района страниц раздела по вопросам противодействия коррупции | администрация сельского поселения «Село Даппы» | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении |  |  |  |  | в процентах |  | 100 | 100 |  |
| 6.2.1 | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по соответствующим основаниям |  |  |  |  | в процентах |  | 100 | 100 |  |
| 6.3.1 | Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  | в процентах |  | 100 | 100 |  |
| 6.4.1 | Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции |  |  |  |  | единица |  | 2 | 2 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов, средств бюджета сельского поселения и организаций за 2024 год на реализацию

Муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Даппы" Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы" | всего | 3991,03 | 3733,00 | 93,5 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3991,03 | 3733,00 | 93,5 |
| 1. | Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | всего | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2. | Повышение эффективности муниципального управления и обеспечение функционирования администрации сельского поселения | всего | 3755,08 | 3497,05 | 93,1 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3755,08 | 3497,05 | 93,1 |
| 3. | Пенсии за выслугу лет и доплаты за выслугу лет к страховой пенсии компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для результативности их профессиональной служебной деятельности | всего | 235,95 | 235,95 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 235,95 | 235,95 | 100,0 |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»

за 2024 год

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение | Оценка (балл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля муниципальных служащих, участвовавших в обучающих семинарах, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Совершенствование структуры администрации сельского поселения | Да/нет | да | да | - | 0 |
| Текучесть кадров | процент | 16 | 16 | - | 0 |
| Полнота осуществления части полномочий муниципального района по решению вопросов местного значения | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Количество публичных материалов | штук | 2000 | 2000 | - | 0 |
| Своевременность и полнота выплат пенсий за выслугу лет и доплат за выслугу лет к страховой пенсии | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля принятых нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Хабаровского края | процент | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля должностных инструкций муниципальных служащих, приведенных в соответствие с установленными требованиями | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля проведенных проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлении | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Доля муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в Перечень, представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | в процентах | 100 | 100 | - | 0 |
| Количество проведенных семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлению коррупции | единиц | 2 | 2 | - | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |
| Вывод об эффективности программы: Эффективность находится на уровне запланированной |  |  |  |  |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: Действие программы распространяется на период 2022-2024 годов

_____________