АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2012 № 43

с. Даппы

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в сельском поселении «Село Даппы» на 2012 – 2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Хабаровского края от 23 июля 2009 г.  № 214-пр «О краевой целевой программе «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010-2012 годы»,  в целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Село Даппы» на 2012-2014 годы  (далее – Программа).

- Главному специалисту администрации (Дзюба Н.В.):

2.1. Обеспечить организацию работы исполнителей Программы, контроль за ходом её реализации.

2.2. Ежегодно в сроки, установленные для формирования бюджета сельского поселения на соответствующий финансовый год, вносить предложения главе сельского поселения «Село Даппы»  о выделении средств на финансирование мероприятий Программы.

2.3. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, представлять главе сельского поселения информацию о ходе реализации Программы.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее решение опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Даппы.

Глава сельского поселения					           	 А.Е. Ерохин

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной целевой программе

«Развитие и поддержка малого и среднего                                    предпринимательства в  сельском поселении «Село Даппы» на 2012-2014 годы»

# МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в сельском поселении «Село Даппы» на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Результативность выполнения мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства и подготовка предложений по её совершенствованию | Формирование нормативной правовой базы, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 1.2. | Ведение базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, включая анализ экономического и налогового потенциала | Повышение информированности предпринимателей и населения о роли предпринимательства в социально-экономическом развитии района | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 1.3. | Формирование позитивного общественного мнения о предпринимательстве и пропаганда его социальной значимости |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие в участии в ежегодном краевом конкурсе "Предприниматель года" | Повышение престижа предпринимательской деятельности и повышение социального статуса предпринимателей | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 1.3.2 | Содействие в участии в краевом конкурсе в области качества продукции и услуг | Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг местных производителей | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 1.3.3 | Содействие проведению ежегодного праздника «День предпринимателя» на территории села | Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 1.3.4 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Снижение производственного травматизма, повышение ответственности работодателей за соблюдение техники безопасности | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.1.1 | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Увеличение налогооблагаемой базы; привлечение банковских средств на развитие малого и среднего бизнеса; сохранение, создание новых рабочих мест | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 2.1.2 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Увеличение налогооблагаемой базы; повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о наличии свободных площадей; содействие созданию новых бизнесов | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 2.1.3 | Оказание помощи на уровне муниципалитета для субъектов малого и среднего предпринимательства путём сохранения ставок арендной платы на 2013 год | Снижение расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на основную деятельность; повышение устойчивости деятельности малого и среднего предпринимательства | 2012-2014 гг. . | Администрация |
| 2.1.4 | Предоставление муниципальных преференций в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов | Обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях; Защита окружающей среды; развитие физической культуры и спорта; Производство сельскохозяйственной продукции; Социальное обеспечение населения; Охрана здоровья граждан; Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 2.2. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производственной деятельности |  |  |  |
| 2.2.1 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках продукции (услуг) на территории сельского поселения и за его пределами. | Развитие деловых межрегиональных связей и производственной кооперации субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 2.3. | Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства | Выявление проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, и выработка мер по их устранению | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 3. Развитие молодёжного предпринимательства |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие участию в проведении среди молодёжи краевых конкурсов по основам предпринимательских знаний и защите прав потребителей | Подготовка молодёжи к предпринимательской деятельности; повышение престижа предпринимательской деятельности среди молодёжи | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 3.2. | Содействие участию в работе бизнес-форума | Содействие развитию молодёжного предпринимательства | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 3.3. | Содействие участию в районном конкурсе «Лучшее предприятие по торговому обслуживанию населения» среди молодых предпринимателей | Содействие развитию молодёжного предпринимательства | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 3.4. | Содействие участию в краевом ежегодном конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Лучший молодой предприниматель» | Выявление молодых лидеров, имеющих способности к предпринимательской деятельности | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга административных проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятных условий для занятия предпринимательской деятельностью | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 5. Совершенствование информационно-консультационной и методической поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения информации, касающейся субъектов малого и среднего бизнеса, пополнение и обновление страницы сайта «Малое и среднее предпринимательство» | повышение информированности предпринимателей и населения о развитии малого и среднего предпринимательства и его роли в социально-экономическом развитии края, района, села | 2012-2014 гг. | Администрация |
| 5.2. | Распространение методических, информационных и справочных материалов для предпринимателей по различным аспектам предпринимательской деятельности | Развитие информационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | 2012-2014 гг. | Администрация |

________________________