АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАППЫ»

Комсомольского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2016 №  44

с. Даппы

О мерах по содействию  избирательной комиссии в организации подготовки и проведения 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 12

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2016 № 315 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Избирательным кодексом Хабаровского края, в целях организованного проведения 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 12,  администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу  № 12.

- Образовать под руководством главы сельского поселения «Село Даппы» Ерохина А.Е. штаб по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу  № 12 (далее – Штаб) и утвердить его состав (прилагается).

- Штабу по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу  № 12:

3.1. Разработать план мероприятий по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу  № 12.

3.2. Провести в июле - августе 2016 года совещания с руководителями учреждений, предприятий по вопросам организации подготовки выборов на территории сельского поселения.

4. Назначить специалиста администрации Лимасову Елену Леонидовну ответственной за осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с избирателями, избирательными комиссиями, доверенными лицами кандидатов, политическими партиями, организациями и учреждениями всех форм собственности по вопросам организации избирательной кампании и обеспечения равных возможностей в проведении предвыборной агитации.

5. Предоставить избирательной комиссии на безвозмездной основе помещение для работы, средства связи и техническое оборудование. Обеспечить сохранность выборной документации.

6. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в помещении избирательной комиссии сельского поселения и помещении для голосования.

7. В день голосования обеспечить резервные экипажи машин на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

8. Определить места для проведения информационно-разъяснительной работы с избирателями.

9. Специалисту администрации Лимасовой Е.Л. взять под особый контроль работу по уточнению данных об избирателях, предоставлять их в  отдел по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Комсомольского муниципального района.

10. Директору школы Ерохиной Н.А. обеспечить работу по разъяснению избирательных прав граждан Российской Федерации среди молодежи, повышению их политической грамотности и активной гражданской позиции.

11. Предложить учреждениям и организациям, находящимся на территории сельского поселения, независимо от права собственности, оказывать содействие в организации подготовки и проведения выборов.

12. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике нормативно-правовых актов сельского поселения «Село Даппы» и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Даппы».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                А.Е. Ерохин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации

сельского поселения

от 12.07.2016 № 44

ПЛАН

мероприятий по содействию избирательной комиссии в организации

подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу  № 12

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка нормативной базы, необходимой документации |  |  |  |
| 1. | Подготовить план работы штаба по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 12 | до 16.07.2016 | Штаб по содействию избирательным комиссиям |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Представить сведения об избирателях в избирательную комиссию сельского поселения Комсомольского муниципального района. Информировать муниципальную избирательную комиссию сельского поселения об изменениях в сведениях избирателей | Сразу после назначения голосования | Специалист администрации |
| 4. | Оказать содействие кандидатам, штабам кандидатов, доверенным лицам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий | С момента выдвижения кандидатов | Администрация сельского поселения |
| 5. | Проанализировать исполнение обращений избирателей и жалоб, поступивших в период подготовки выборов | Весь период | Глава сельского поселения, специалист администрации |
| 6. | Определить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее 20.07.2016 года | По предложению МИК |
| 7. | Обеспечить благоустройство территорий, прилегающих к избирательному участку | Весь период | Глава сельского поселения |
| 8. | Провести совещания с руководителями предприятий сельского поселения по осуществлению необходимых мер, обеспечивающих бесперебойную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства, торговли, транспорта, связи на территории сельского поселения | Весь период (по отдельному графику) | Глава сельского поселения |
| 9. | Провести проверку готовности избирательного участка к проведению выборов | до 29.08.2016 | Глава сельского поселения совместно с избирательной комиссией сельского поселения |
| 10. | Организовать работу общественной приемной в сельском поселении | По отдельному графику | Специалист администрации |
| Подготовить: |  |  |  |
| 11. | Помещение для работы участковой избирательной комиссии в день голосования и приема документов (16-17.09.2016) | 16 - 17.09.2016 | Специалист администрации совместно с избирательной комиссией с/ поселения |
| 12. | Провести генеральную репетицию по вопросу готовности избирательного участка к проведению голосования | 12.09.2016 | Глава сельского поселения совместно с избирательной комиссией поселения |
| Информационно-разъяснительные мероприятия |  |  |  |
| 13. | Организовать проведение собраний, встреч в трудовых коллективах и по месту жительства с разъяснением избирательного законодательства и необходимости участия в выборах | По отдельному графику до 11.09.2016 | Глава сельского поселения |
| 14. | Обеспечить участие работников образования, здравоохранения, культуры, а также общественных организаций в информационно-разъяснительной работе среди населения | Весь период | Руководители учреждений, общественных организаций, специалисты администрации |
| 15. | Оформить во всех учреждениях сельского поселения стенды с информацией о выборах 18 сентября 2016 года | Весь период | Руководители учреждений |
| 16. | Провести молодежные акции по привлечению избирателей к участию в выборах (конкурс агитационных плакатов, молодежные ток-шоу и т.д.) | Весь период | Дом культуры |
| 17. | Организовать проведение концерта творческого коллектива в поселке | По отдельному плану | Дом культуры |

____________

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации

сельского поселения

от 12.07.2016  № 44

СОСТАВ

штаба по содействию избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Комсомольского муниципального района

по одномандатному избирательному округу  № 12

Председатель 	– 	Ерохин А.Е., глава сельского поселения;

Секретарь		–	Лимасова Е.Л., специалист администрации.

Члены:

Ерохина Н.А.	– 	директор школы;

Бармина Н.А.	– 	заведующая библиотекой;

Кохан Ж.В. 	– 	заведующая фельдшерско-акушерским пунктом;

Петрова М.В.	– 	начальник почтового отделения;

Сысуева Н.Н. 	– 	директор дома культуры.

_______________